行政督導查對表(表G)
工程採購、變更或修正施工預算 第1頁 共8頁
編號	督導項目	督導依據	督導結果
A100	工程採購
A101	招標方式（公開、選擇性、限制性）是否依規定程序辦理	公開：19條 選擇性：20、21條 / 限制性：22條
A002	特殊招標（統包、共同投標、最有利標）是否依程序報准及相關規定辦理	統包：第24條 最有利標：第56條 / 共同投標：第25條
A103	招標公告是否依規定辦理(資訊網路、採購公報、門首公告)	第27、28條 / 細則第26、27、28條
A104	等標期訂定是否合理	第28條 / 第14項子法第二條
A105	所訂廠商資格是否合理	第36條 / 第17項子法：3、4、5條
A106	廠商對招標文件如有異議是否依限處理	第75條、細則第102條
A107	開標前是否已確認投標廠商為非拒絕往來廠商(檢附書面文件)	第48、50、103條 / 細則第55條
A108	開(審)標是否依規定程序辦理其結果是否公告並書面通知廠商	第45、51條
A109	決標原則有無載明招標公告	第52條
A110	主計或相關人員是否派員監辦，並依程序報請上級監辦	第12、13條
A111	決標是否依規定程序辦理，其結果應公告並書面通知廠商	第61條 / 細則第84、85條
A112	最低標廠商標價低於底價80%，是否依工程採購投標須知第18點規定辦理	政府採購法第58條、同法施行細則79條及政府採購法第58條處理總標價低於底價80%案件之執行程序
A199	其他
A200	變更或修正施工預算
A201	變更設計是否有人為疏失因素	變更設計暨施工預算作業注意事項第11點
A202	變更設計會勘之處理	變更設計暨施工預算作業注意事項第3點
A203	變更設計處理程序是否合乎規定	變更設計暨施工預算作業注意事項第3點、工務處理要點第21點
A204	修正施工預算編製之時機	變更設計暨施工預算作業注意事項第5點、工務處理要點第21點
A205	財源	變更設計暨施工預算作業注意事項第6點

行政督導查對表(表G)
  變更或修正施工預算、工程履約、工程驗收 第2頁 共8頁
編號	督導項目	督導依據	督導結果
A206	辦理新增單價議價前，是否已確認原訂約廠商為非拒絕往來廠商，並依規定辦理	第103條
A207	修正施工預算書成立屬增帳者，是否依規定刊登決標公告(CCO)。	第61條 / 細則第84條
A299	其他
A300	工程履約
A301	得標廠商證件查驗	第50條
A302	相關保證金是否依規定通知及繳納	第30條、17條子法
A303	押標金是否依規定退還	第15項子法、 / 第12條及投標須知附件二第九點
A304	契約內容(單價調整、開完工日期、相關資料等)是否依招標文件辦理	投標須知第22條
A305	是否依規定開工	契約條款第7條、投標須知第22條
A399	其他
A400	工程驗收
A401	是否查核竣工事實並於七日內備妥驗收資料	細則92條
A402	收受資料三十日內是否辦理初驗並作成紀錄	細則92條
A403	初驗合格二十日內是否辦理驗收並作成紀錄	細則93條
A404	驗收特殊情形必須延期者，是否依程序簽准	細則95條
A405	如有驗收不妥應改善者，是否依規定辦理複驗	細則97條 / 契約條款第32條
A406	驗收時是否由主計及有關人員監驗並依程序報請上級監驗	第12、13條
A407	如有驗收爭議時是否依限處理	75條
A408	驗收完畢是否依限十五日內填具結算驗收證明書並經相關人員簽認	細則101條
A409	驗收合格是否依約辦繳保固金及末期請款	契約條款第5條、第47條
A410	保固期滿是否依約查核保固責任終結並退還保固金	契約條款第47條
A499	其他

行政督導查對表(表G)
工程驗收、工程保險、展延工期 第3頁 共8頁
編號	督導項目	督導依據	督導結果
A500	工程決算
A501	工程驗收後是否依限辦理決算	工務處理要點第20點
A502	工程驗收後是否辦理移交接管	工務處理要點第21點
A599	其他
B100	工程保險
B101	保險單被保險人、要保人是否正確	營造工程保險注意事項第6點
B102	保險單及收據是否經機關審查核可始辦理估驗請款	營造工程保險注意事項第5點
B103	保險單之(1)必選附加條款是否納入；(2)選用之附加條款是否公平合理且能維護機關權益	營造工程保險注意事項第4點
B104	保險費及自負額是否合理	營造工程保險注意事項第11點、附表ㄧ
B105	保險金額是否符合規定	營造工程保險注意事項第8點
B106	加、減保及展延保險辦理情形	營造工程保險注意事項第14~18點
B107	保險期限是否符合規定	營造工程保險注意事項第19點
B108	工程如發生災害之辦理情形	營造工程保險注意事項第22點
B109	營造保險核定程序	工務處理要點第22點(二)
B110	第三人責任險、僱主意外險等是否符合規定	營造工程保險注意事項第7、8、10點
B199	其他
B200	工期展延
B201	展延工期理由是否合理	工期核算注意事項第7點
B202	展延工期是否掌握適當時機辦理	工期核算注意事項第8點
B203	展延工期計算原則是否符合規定	工期核算注意事項第9點
B204	逾期日數計算方法是否符合規定	工期核算注意事項第10點
B205	展延工期申請書件是否齊全	工期核算注意事項第11~16點

行政督導查對表(表G)
   展延工期、監造業務、施工廠商文件制度 第4頁 共8頁
編號	督導項目	督導依據	督導結果
B206	展延工期核定程序	工務處理要點第23點
B299	其他
B300	監造業務
B301	監造計畫送審及核定情形	工程監造注意事項第3點（二）
B302	監造計畫章節架構是否完整	工程監造注意事項第5點
B303	施工計畫書送審及核定情形	工程監造注意事項第7點
B304	施工計畫書章節架構是否完整	工程監造注意事項附錄2、契約附錄6
B305	監工日報表	工程監造注意事項第9點（五）
B306	機關是否成立督導小組實施督導，有無督導紀錄資料	工程督導作業要點第11點
B307	工程進度落後情節重大時，停權程序辦理情形	政府採購法第101~103條、細則111條
B308	工程履約爭議處理情形	本署工務處理要點第34~35點
B309	未依契約圖說施工罰扣款辦理情形	契約施工補充說明書第5點
B310	廠商專任工程人員督導情形	工程監造注意事項第8點
B311	機關辦理委託監造之工程，是否於招標文件內明訂工程監造注意事項之相關規定	工程監造注意事項
B312	機關委外監造之工程之專案管理辦理情形	本署暨所屬機關辦理委託監造之工程專案管理注意事項
B399	其他
C100	施工廠商文件制度
C101	是否依規定編列「品質管制作業費」(品管事務費與檢驗費)；未編列者是否依規定呈報	品質管制作業費編列基準第1點、 / 工程品管費編列基準第3點
C102	檢驗費編列檢驗項目及數量是否符合規定頻率或漏編檢驗項目	契約工程明細表與施工規範
C103	預算書是否依規定於局辦其他費中編列抽驗費及於工程數量(丙)表中明列抽驗項目與數量及其費用。	工程品管費編列基準第一點及第二點規定

行政督導查對表(表G)
   施工廠商文件制度 第5頁共8頁
編號	督導項目	督導依據	督導結果
C104	監造計畫書品管部分內容是否妥適	工程監造注意事項第5點
C199	其他
C201	品質計畫書、成果報告書是否依規定期程呈報及審定	工程監造注意事項第7點、 / 廠商品質管制規定第3點、第14點
C202	品管人員或委託監造監工人員之資格是否依規定期程呈報、審定及登錄網站	工程監造注意事項第6點(一)及第18點(三) / 廠商品質管制規定第6點(四)
C203	品管人員或委託監造監工人員之資格及人數是否符合規定	工程監造注意事項第13點 / 廠商品質管制規定第5點
C204	材料檢驗是否依規定會同取樣、會同試驗，檢驗報告上判定簽名	工程監造注意事項第11點
C205	未送往TAF認證機構認可實驗室辦理試驗之項目，監造單位簽報機關主管同意後送公正之實驗室辦理。	工程監造注意事項第12點
C206	試體製作、取樣位置及檢驗結果是否詳實紀載於監工日報表及施工日誌	工程監造注意事項第9點
C207	廠商商購材料出廠證明、檢驗文件是否依規定審核、建檔及建立管制總表	工程監造注意事項第7點(三)
C208	廠商實施自主檢查後，監造單位是否適時以施工抽查紀錄表（檢驗卡）實施驗證	工程監造注意事項第9點(三)3
C209	有不符合或潛在不符合因素，應依不符合事項處理流程，是否通知廠商限期實施矯正預防措施及追蹤管制	工程監造注意事項第9點(四)
C210	廠商逾期提報品質計畫或品質成果報告，監造單位是否依罰則辦理	廠商品質管制規定第17點
C299	其他
C301	品質計畫書章節架構及內容是否完整	廠商品質管制規定第4點
C302	廠商專任工程人員是否落實督導工作並填寫督導紀錄表與追蹤管制	廠商品質管制規定第6點
C303	廠商自主檢查表、監造單位施工抽查紀錄表其檢驗標準是否予以量化	廠商品質管制規定第4點(七)
C304	廠商自主檢查表，其檢查結果是否詳實紀錄，並由品管人員審核簽名	廠商品質管制規定第9點(四)
C305	各項材料品質檢驗，是否由符合CNS17025規定實驗室辦理，並出具認可標誌報告	廠商品質管制規定第7點(一)
C306	廠商使用預拌混凝土，混凝土施工前廠商是否檢附各類書面文件報機關核定	施工規範第03310章結構用混凝土
C307	混凝土送貨單資料是否填寫出場、到場時間及澆置完成時間，落實品質管制。	施工規範第03310章結構用混凝土

行政督導查對表(表G)
   施工廠商文件制度、勞安環保施工 第6頁 共8頁
編號	督導項目	督導依據	督導結果
C308	廠商是否詳實記載當日施工範圍、數量、取樣、試驗及重要項目於施工日誌	廠商品質管制規定第15點
C309	有不符合或潛在不符合因素，是否依不符合事項處理流程，採取矯正預防措施及追蹤管制	廠商品質管制規定第9點
C310	各項文件資料是否依品質計畫書之文件紀錄管理系統作建檔	廠商品質管制規定第5點
C311	廠商是否依規定建置材料設備管制總表	廠商品質管制規定第4點
C399	其他
D100	勞安環保預算編製
D101	依預算成數編列勞工安全衛生費及環境保護措施費（以發包工作費1% ～ 3%）	99年1月26日經水工字第09905000790號函修正「經濟部水利署興辦水利工程執行勞工安全衛生及環境保護措施作業要點」
D102	勞工安全衛生費及環境保護措施費，應依工程特性及實際需要，量化編列並考慮折舊及損耗。	99年1月26日經水工字第09905000790號函修正「經濟部水利署興辦水利工程執行勞工安全衛生及環境保護措施作業要點」
D199	其他
D200	勞安環保施工
D201	廠商應依規定完成勞工安全衛生管理人員（業務主管或管理員、師）報備手續。	「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第4、7條、「勞工安全衛生教育訓練規則」第4、17條
D202	廠商應會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報經檢查機構備查後，公告實施。	勞工安全衛生法第25條
D203	鄰近河川、水庫、海岸、湖泊作業，有落水之虞者，應編列救生衣、救生圈、逃生索等器材、設置專責警戒人員及建立緊急應變系統，確保作業人員安全。	96年10月2日勞委會（96）台勞安二字第0961045655號令修正「營造安全衛生設施標準」第14-16條
D204	事業單位以其事業交付承攬時，應於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨勞工安全衛生法及有關安全衛生規定應採取之措施。	勞工安全衛生法第17條、勞工安全衛生法施行細則第23條
D205	對作業勞工施以從事適於各該工作及預防災變所必要之安全教育訓練並留存紀錄備查。	勞工安全衛生法第23條
D206	廠商應擬訂自動檢查計畫（自主檢查表），落實執行；相關執行表單、紀錄妥為保存，以備查核。	「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第79、80條

行政督導查對表(表G)
  職安環保施工、土石方處理、預算執行 第7頁 共8頁
編號	督導項目	督導依據		督導結果
D207	廠商應於施工日誌填報出工人數，記載當日發生之職業傷病及虛驚事故資料，並依法投保勞工保險。	勞委會98.11.2勞安2字第0980146239號令修正「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」、經濟部水利署98.12.4經水工字第09853230610號函。
D208	緊急應變計畫內容應依規定研提，並加強督飭廠商應變計畫演練與專業搶險作為之訓練，以提昇應變處置能力，相關訓練資料建檔留存。	經濟部水利署93年12月28日經水工字第09305007120號函
D209	定期或不定期派員查核安全衛生及環境保護執行情形。	99年1月26日經水工字第09905000790號函修正「經濟部水利署興辦水利工程執行勞工安全衛生及環境保護措施作業要點」
D210	工程如屬通過環境影響評估之開發行為或屬空氣污染防制法第一級營建工程（建築工程、道路、隧道工程、管線工程、橋樑工程、區域開發工程之事業），廠商應於施工前提送「逕流廢水污染削減計畫」，經當地直轄市、縣(市)政府環保主管機關完成核備後並據以實施。	99年1月26日經水工字第09905000790號函修正「經濟部水利署興辦水利工程執行勞工安全衛生及環境保護措施作業要點」
D211	監監造單位應督導廠商依核定之施工計畫內汛期工地防災自主檢查表，確實填報，並送監造單位及機關據以抽查。	行政院公共工程委員會97年.8月1日經授營字09720364590號函
D299	其他
D300	工程剩餘土石方處理
D301	工工程剩餘土石方處理應有剩餘土石方處理計畫書，經工程主辦機關備查後應副知地方政府。	內內政部96.3.15台內營字第096035196號函頒修正「營建剩餘土石方處理方案」
D302	工工程剩餘土石方處理應向營建署營建剩餘土石方資訊服務中心上網申報相關資料。	內內政部96.3.15台內營字第096035196號函頒修正「營建剩餘土石方處理方案」
D303	工工程剩餘土石方處理是否建立運送憑證並辦理兩階段申報查核及勾稽管制。	內內政部96.3.15台內營字第096035196號函頒修正「營建剩餘土石方處理方案」
D304	是是否定期或不定期派員查核餘土流向管控。	內內政部96.3.15台內營字第096035196號函頒修正「營建剩餘土石方處理方案」
D399	其他
E100	預 算 執 行
E101	工程付款	公款支付時限及處理應行注意事項辦法、會計法第一百零二條

行政督導查對表(表G)
   預算執行、設計出稿 第8頁 共8頁
編號	督導項目	督導依據	督導結果
E102	預算執行	中央政府各機關單位預算執行要點
E199	其他
F100	設 計 初 稿
F101	設計初稿是否由機關首長核定	「工務處理要點」第4點
F102	經費是否在核定範圍內
F103	是否編排本署最新規範規定。
F199	其他